Приложение №3

к  приказу директора

ГБУСО «Минераловодский ЦСОН»

от 27.05.2016 № 80

План мероприятий

по внедрению профессиональных стандартов

на период с марта 2016 по 31 декабря 2018 г.

Цель: Обеспечение поэтапного перехода ГБУСО  «Минераловодский ЦСОН» на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

1.Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.

2.Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу учреждения.

3.Организовать эффективную кадровую политику.

4.Организовать методическое и информационное сопровождения

реализации введения профессионального стандарта.

5.Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников учреждения в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

6.Модернизация системы аттестации работников учреждения  с учетом

профессиональных стандартов.

1 этап: Подготовительный: внедрение профессиональных стандартов для работников, по должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, а также для

работников, если законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах, а также проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (апрель- август 2016 года).

2 этап: Внедрение профессиональных стандартов для категории

педагогических работников, утвержденных приказами Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации, в практику работы ГБУСО «Минераловодский ЦСОН» ( июль – декабрь 2016 года).

3 этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников иных

категорий персонала (2017-2018 г.)

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно - правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов |
| 1.1.Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов |
| 1 | Изучение документов: -приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 678н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель организации социального обслуживания»; -приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 г. N 571н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе»; -приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 682н «Об утверждении профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере»; -приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 января 2016 г. N 2н «Об утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»; -приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; -приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)": -приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 679н "Об утверждении профессионального стандарта "Программист"; -приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1061н "Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер"; -приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н "Об утверждении профессионального стандарта "Повар».; -приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. N 691н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по управлению персоналом"; -приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 524н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда"; - приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014г. №526н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре»; -приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014г. №646-н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик»; - приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015г. №187н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре»; - приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.05.2015г. №276н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организаций»; - приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2015г. №910н «Об утверждении профессионального стандарта «Официант/бармен»; - приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015г. №1075н «Об утверждении профессионального стандарта «Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме»; - приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015г. №1077н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»; -методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по внедрению профстандартов в деятельность учреждения | апрель-май 2016г. | рабочая группа | Приказ государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Минераловодский центр социального обслуживания населения» от «__27__» мая 2016г. № 80 «Об организации работы по применению профессиональных стандартов в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Минераловодский центр социального обслуживания населения»»; Все работникам учреждения ознакомлены с содержанием проф.стандартов по соответствующим должностям под роспись |
| 2 | Ознакомить с вышеназванными документами под роспись персонал учреждения | май-июль 2016г. | специалист по кадрам | Проведено ознакомление работников под личную подпись в листах ознакомления |
| 3 | Разместить информацию о внедрении профстандартов на стендах учреждения, на сайте учреждения | май-июнь 2016г. | заместитель директора по общим вопросам | Информация размещена на сайте Учреждения в разделе «Профессиональные стандарты». Проведены в период с 11.07.2016г. по 17.07.2016г. заседания рабочей группы с участием всех сотрудников (протокол заседания № 1-23). Всем работникам розданы буклеты |
| 4 | Составить Перечень должностей и профессий штатного расписания учреждения и соответствующих профстандартов по видам деятельности | до 01.06.2016г. | специалист по кадрам | Рабочая группа, изучив реестр утвержденных профессиональных стандартов определила список профессиональных стандартов для применения в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Минераловодский центр социального обслуживания населения»: - «Специалист по социальной работе» Приказ Минтруда России N 571н от 22.10.2013г.; - «Социальный работник» Приказ Минтруда России N 677н от 18.11.2013г.; - «Руководитель организации социального обслуживания» Приказ Минтруда России N 678н от 18.11.2013г.; - «Психолог в социальной сфере» Приказ Минтруда России № 682 от 18.11.2013г.; - «Специалист по управлению персоналом» Приказ Минтруда России № 691н от 06.10.2015г.; - «Бухгалтер» Приказ Минтруда России № 1061н от 22.12.2014г.; - «Программист» Приказ Минтруда России № 679н от 18.11.2013г.; - «Младший медицинский персонал» Приказ Минтруда России N 2н от 12.01.2016г.; - «Повар» Приказ Минтруда России № 610н от 08.09.2015г. |
| 5 | Составить Перечень должностей и профессий согласно части второй статьи 57 ТК РФ и статьи 195,193 для которых обязательно введение профессиональных стандартов | май 2016г. | специалист по кадрам | Приказ государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Минераловодский центр социального обслуживания населения» от «27» мая 2016г. № 81 «Об утверждении списка профессиональных стандартов, которые будут использованы в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Минераловодский центр социального обслуживания населения»» |
| 6 | Провести сверку наименований должностей работников в штатном расписании с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС,ЕТС),подготовить заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий | до 01.06.2016г. | специалист по кадрам | Подготовлено заключение о расхождениях в наименованиях должностей |
| 7 | Подготовить проект штатного расписания учреждения | до 01.08.2016г. | заместитель главного бухгалтера, экономист | Подготовлен проект штатного расписания учреждения |
| 1.2. Приведение в соответствие локальных актов учреждения |
| 1 | Провести актуализацию трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом профессиональных стандартов | до 01.07.2016г. | рабочая группа | Проведена актуализация трудовых договоров, Коллективного договора учреждения, Положения об оплате труда работников ГБУСО «Минераловодский ЦСОН», должностных инструкций работников, положений о структурных подразделениях учреждения |
| 2 | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации персонала учреждения на соответствии занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов | до 30.06.2016г. | рабочая группа | Разработано и утверждено приказом директора положение об аттестации работников ГБУСО «Минераловодский ЦСОН» |
| 3 | Ознакомить с положением о порядке проведения аттестации персонала работников под роспись | до 30.06.2016г. | специалист по кадрам | С положением об аттестации работников ГБЮУСО «Минераловодский ЦСОН» ознакомлены под роспись работники учреждения |
| 4 | Внести изменения в коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда | до 30.06.2016г. | рабочая группа | Внесены изменения в Коллективный договор ГБУСО «Минераловодский ЦСОН», правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда работников ГБУСО «Минераловодский ЦСОН» |
| 5 | Обсуждение проектов документов, регламентирующих внедрение профессиональных стандартов на общем собрании коллектива | 06.06.2016г. | заместитель директора по общим вопросам | На общем собрании рассмотрены документы, регламентирующие внедрение профессиональных стандартов |
| 1.3.Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональные стандарты |
| 1 | Разработать план мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов | май 2016г. | заместитель директора по общим вопросам | Разработан и утвержден приказом директора учреждения план мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов |
| 2 | Составить план-график организации переподготовки и повышения квалификации персонала | до 30.06.2016г. | специалист по кадрам | Составлен план с указанием категорий, должностей (профессий), численности работников по годам, согласованные рабочей группой (исходя из финансовых возможностей Учреждения) |
| 2. Организационные мероприятия |
| 2.1. Методические мероприятия |
| 1 | Создание комиссии по проведению аттестации персонала | до 01.06.2016г. | рабочая группа | Утвержден состав аттестационной комиссии |
| 2 | Организовать консультации по разъяснению положений профессионального стандарта для персонала | регулярно | рабочая группа | В каждом структурном подразделении учреждения рабочей группой проведены консультации |
| 3 | Проведение комплексной оценки работников, подготовка заключения о соответствии работника/ специалиста занимаемой должности | до 01.12.2016г. | аттестационная комиссия | Проведен анализ кадрового состава на соответствие требованиям профессиональных стандартов |
| 2.2. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессиональных стандартов |
| 1 | Заслушать итоги работы рабочей комиссии на совещании при директоре, принять решения по спорным ситуациям | 1 раз в месяц | рабочая группа | Специалист по кадрам ежемесячно отчитывается о выполнении плана мероприятий по внедрению проф.стандартов в деятельность учреждения |
| 2 | Ежегодно заслушивать отчет о выполнении плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов | январь 2017г. | заместитель директора по общим вопросам | На общих собраниях по итогам работы за календарных год работниками заслушивают отчет о выполнении мероприятий по внедрению проф.стандартов |
| 3 | Скорректировать годовой план повышения квалификации на 2016-2017 уч. год в соответствии с требованиями о повышении квалификации | до 01.07.2016г, | специалист по кадрам | Составлен перечень работников, для которых необходимы профессиональное обучение и (или) дополнительное профессиональное образование, согласованные рабочей группой |
| 4 | Разработать, ознакомить и подписать с работниками должностные инструкции, разработанные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | до 30.06.2016г. | рабочая группа | Приказ № 88 от 26.06.2016 «Об утверждении должностных инструкций работников учреждения» |
| 5 | Подписание уведомлений об изменении трудового договора | до 30.06.2016г. | специалист по кадрам | Подготовлены и подписаны уведомления об изменении трудовых договоров работников |
| 6 | Внести изменения в трудовые договоры в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. | до 30.06.2016г. | специалист по кадрам | Внесены изменения в трудовые договора работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов |
| 7 | Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на профессиональные стандарты | до 01.11. 2016г. | специалист по кадрам | Членом рабочей группы пройдены курсы повышения квалификации по теме «Учет требований профессиональных стандартов в деятельности руководителей и специалистов кадровых служб учреждений бюджетной сферы» |
| 8 | Участие в федеральных, краевых и городских мероприятиях (вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме перехода на профессиональные стандарты | регулярно | рабочая группа | Принято участие членами рабочей группы в 2 вебинарах, семинарах по теме перехода на профессиональные стандарты |
| 9 | Прием на работу в с 1 июля 2016 года проводить в соответствии с профессиональным стандартам | постоянно | специалист по кадрам | Прием на работу работников осуществляется исходя из требований профс.стандартов |
| 4.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |
| 1 | Информирование контролирующих органов, о переходе работников учреждения на профстандарты | в соответствии с запросом | заместитель директора по общим вопросам | Запрос не поступал |
| 2 | Размещение информации о переходе на профстандарты на официальном сайте | в течение года | заместитель директора по общим вопросам | На сайте учреждения размещены: -проф.стандарты применяемые в деятельности учреждения; - план внедрения проф.стандартов; -приказ о внедрении проф.стандартов в деятельность учреждения; -состав рабочей группы по внедрению проф.стандартов; -положение о рабочей группе по внедрению проф.стандартов; -разъяснительные материалы по внедрению проф.стандартов |

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу

на профессиональный стандарт

2. Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие

реализацию перехода на профессиональный стандарт персонала.

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать

переход на профессиональные стандарты, имеется перспективное

планирование работы в данном направлении.

5. Каждый работник соответствует профессиональному стандарту  в

полном объёме.

6.Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

Рассмотрен и одобрен на общем собрании 27 мая 2016 г